МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 Г.

КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ Д/С №4

____________ Маркова Т.Н.

«         » ___________201_ г.

Проект

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ

МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ»

КАМЕНКА, 2019

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  | Элементарная математика в детском саду |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект |  | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 Г. КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.3. Руководитель проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) |  | Куратор проекта: Маркова Татьяна Николаевна Руководитель проекта: Нагдасёва Татьяна Николаевна Рузиева Ирина Анатольенва Исполнители: Алькова Венера Вагаповна Шмелькова Марина Анатольевна Лапина Антонина Анатольевна Уткина Наталья Николаевна Пахомова Юлия Александровна Липатова Валентина Владимировна |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта |  | Январь 2019 – декабрь 2020 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с последующими изменениями); - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Концепция развития математического образования в Российской Федерации» |  |
| 2.2. Актуальность | Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих научно-технического прогресса. Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Интерес к математике важно сформировать у обучающихся, начиная уже с дошкольного возраста. У дошкольников формируются элементарные математические представления, развивается логическое мышление, память, внимание, расширяются представления об окружающем мире. Вместе с тем, в организации математического образования детей в дошкольных образовательных организациях наблюдаются серьёзные проблемы: - отсутствие парциальных образовательных программ, обеспечивающих непрерывную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников, в которых были бы разработаны не только занятия по элементарной математике, но была бы представлена система работы с детьми в течение всего дня, включая разные режимные моменты и, главное, условия для самостоятельной деятельности детей в области элементарной математики; - в дошкольных образовательных организациях недостаточно наглядного материала для формирования элементарных математических представлений дошкольников; - педагогические работники, большая часть которых не имеет профильного образования, не владеют знаниями о возрастных особенностях развития элементарных математических представлений дошкольников и знаниями о методике формирования элементарных математических представлений детей. В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» определено направление её реализации в дошкольным образовании: «…Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном образовании при участи семьи должна обеспечивать: - в дошкольном образовании – условия (прежде всего предметно-пространственную и информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребёнка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни…» |  |
| 2.3. Цель | Определить и создать организационно-педагогические условия обеспечивающие качественное математическое образование дошкольников в дошкольных образовательных организациях. |  |
| 2.4. Задачи | 1.Обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций по повышению качества математического образования дошкольников. 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросу формирование элементарных математических представлений дошкольников |  |
| 2.5. Содержание проекта | Проект предусматривает: - издание парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников»; - разработку и издание буклета о проекте «Элементарная математика в детском саду»; - посещение серии научно-методических семинаров по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников; -оказание адресной поддержки педагогическим работникам МБДОУ Д/С №4 Каменки по непрерывной образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений дошкольников; - создание проектных офисов на уровне МБДОУ Д/С №4 г. Каменки; - заслушивание отчётов о реализации проекта в проектных офисах на уровне ДОУ; - организацию и проведение мониторинга по выявлению представлений детей по элементарной математике; - размещение материалов проекта на сайте МБДОУ Д/С №4 г. Каменки ; - публикации материалов проекта в печатных СМИ. |  |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями результативности проекта являются: - издание парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников»; - посещение 6 научно-методических семинаров по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по математическому образованию дошкольников; - приобретение методических материалов по созданию в дошкольных образовательных организациях региона организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического образования дошкольников; - создание в МБДОУ Д/С №4 г. Каменки организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического образования дошкольников. |  |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Проект будет считаться успешным, если: - будут приобретены и изучены методические материалы для создания организационно-педагогических условий по обеспечению качества математического образования дошкольников в дошкольных образовательных организациях региона; - если парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» будет введена в МБДОУ Д/С №4 |  |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Недостаточная материальная база ДОО и кадровое обеспечение для организации работы с детьми по парциальной образовательной программе «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» |  |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2019-2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Посещение семинара и презентации проекта в ГАОУ ДПО ИРР ПО г. Пенза | Январь | МБДОУ Д\С №4 |
| 2. | Участие педагогов в областной выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений | Февраль | МБДОУ Д/С №4 |
| 3. | Размещение информации о проекте в групповых помещениях и родительских уголках | Февраль | МБДОУ Д\С №4 |
| 4. | Создание офисов управления проектом на базе ДОУ | Март | МБДОУ Д/С №4 |
| 5. | Изготовление стендов на тему формирования элементарных математических представлений дошкольников | Март | МБДОУ Д/С №4 |
| 6. | Участие педагогов в выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений на уровне ДОУ | Март-апрель | МБДОУ Д/С №4 |
| 7. | Участие в серии научно-методических постоянно действующих семинарах по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников в ГАОУ ДПО ИРР ПО г. Пенза | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 8. | Подготовка и издание буклета по проекту | Апрель | МБДОУ Д/С №4 |
| 9. | Проведение заседаний офиса по проекту | Май Октябрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 10. | Круглый стол «Элементарная математика в ДОУ» на базе МБДОУ Д/С №4 | Сентябрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 11. | Участие в педагогическом салоне по тематике проекта в ГАОУ ДПО ИРР ПО г. Пенза | Ноябрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 12. | Подготовка и проведение мониторинга по итогам первого года реализации проекта (до 40 показателей) | Декабрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 13. | Размещение информации о проекте на сайте МБДОУ д\с №4 | Ежекварталь-но | МБДОУ Д/С №4 |
| 14. | Приобретение методических рекомендаций по проекту «Организационно педагогические условия ФЭМП дошкольников в ДОО» | Декабрь | МБДОУ Д\С №4 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Выставка на уровне ДОУ с фотоотчетом педагогов об оформлении уголков по элементарной математике в групповых помещения МБДОУ Д/С №4 | Январь | МБДОУ Д/С №4 |
| 2. | Фото отчёт МБДОУ Д/С №4 об оформлении уголков по элементарной математике в дошкольных группах (участие в выставке) в ГАОУ ДПО ИРР ПО г. Пенза | Февраль | МБДОУ Д/С №4 |
| 3. | Участие в областном семинаре по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (из опыта работы ДОО) | Март | МБДОУ д\С №4 |
| 4. | Мастер-класс педагогов на тему «Формирование элементарных математических представлений дошкольников» на уровне ДОУ | Апрель | МБДОУ Д/С №4 |
| 5. | Участие в областных научно-методических постоянно действующих семинаров для воспитателей по формированию элементарных математических представлений дошкольников (для педагогов, не обучившихся в 2019 году) | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | МБДОУ Д\С №4 |
| 6. | Размещение информации о проекте на сайте МБДОУ д\с №4 | Май | МБДОУ Д/С №4 |
| 7. | Участие в педагогическом салоне по теме «Формирование элементарных математических представлений дошкольников» в ГАОУ ДПО ИРР ПО г. Пенза | Май | МБДОУ д/С №4 |
| 8. | Проведение заседаний офиса по проекту | Февраль Октябрь | МБДОУ Д\С №4 |
| 9. | Приобретение методических материалов по проекту «Организационно-педагогические условия формирования элементарных математических представлений дошкольников в ДОО» | Июнь | МБДОУ д/С №4 |
| 10. | Мониторинг по реализации проекта (до 40 показателей) | 4 квартал | МБДОУ Д/С №4 |
| 11. | Размещение в СМИ информации о деятельности по проекту | Ежекварталь-но | МБДОУД/С №4 |
| 12. | Участие в круглом столе «Элементарная математика в ДОО» | Ноябрь | МБДОУ Д/С №4 |
| 13. | Отчёт о реализации проекта на заседании Координационного совета | Декабрь | МБДОУ Д\С №4 |